## 后台开发计划
模块/菜单 | 子模块 | 功能/任务 | 是否修改 | 备注 | 浙商是否共用 | 工作量（人/天） | 开始日期 | 完成日期 | 进度（%) | 状态 | 负责人
登录 | 登录 | CRH-SNP2001【登录】 | 修改 | 改为token方案 | 是 | 5
| 注册 | CRH-SNP2049【校验手机号】 | 已有 |  | 是
|  | CRH-SNP2004【获取验证码】 | 已有 |  | 是
|  | CRH-SNP2048【校验验证码】 | 修改 | 增加token返回 | 否
|  | CRH-SNP2058【获取邀约人的邀请码】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP3058【获取业务协议列表】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP3055【获取签约流程协议】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP3056【签署签约流程协议】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP2006【设置用户登录密码】 | 已有 |  | 是
|  | CRH-SNP2053【准经纪人注册】 | 已有 |  | 否
| 忘记密码 | CRH-SNP2049【校验手机号】--重复 | 重复 |  | 是
|  | CRH-SNP2004【获取验证码】--重复 | 重复 |  | 是
|  | CRH-SNP2005【校验验证码】 | 已有 |  | 是
|  | CRH-SNP2006【设置用户登录密码】--重复 | 重复 |  | 是
首页 | 菜单资源 | CRH-SNP5000【获取菜单】 | 已有 |  | 是
| 菜单资源版本 | CRH-SNP5132【获取app菜单版本】 | 已有 |  | 是
| 首页-MOT | CRH-SNP5209【MOT待处理列表】 | 已有 |  | 是
| 首页-活动轮播 | CRH-SNP3040【活动列表】 | 修改 | 增加入参，区分活动轮播还是活动专区、增加类型 | 否 | 4
| 热点概念列表 | CRH-SNP7013【资讯信息列表】 | 已有 |  | 否
开户二维码 | 二维码查询 | CRH-SNP2012【获取首页推广二维码】 | 修改 | 增加用户已选择模板+slogen、share_title等废弃 | 是
| 渠道详情 | CRH-SNP2014【通过渠道短码获取渠道信息详情】 | 修改 | 增加用户已选择模板+slogen、share_title等废弃 | 是 | 1
| 渠道营业部列表 | CRH-SNP2043【获取渠道关联的营业部列表】 | 已有 |  | 是
| 渠道存管银行列表 | CRH-SNP2044【获取渠道关联的银行列表】 | 已有 |  | 是
| 渠道详情更多 | CRH-SNP2013【获取登录用户的渠道列表】 | 已有 |  | 是
| 设置首推渠道 | CRH-SNP2042【设置渠道为首推渠道】 | 已有 |  | 是
| 更换LOGO | CRH-SNP4012【上传个性化logo】 | 已有 |  | 否
| 开户查询 | CRH-SNP2069【所有渠道的客户列表】 | 已有 |  | 否
| 分享 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】-重复 | 重复 |  | 否
| 保存到手机 | CRH-SNP2014【通过渠道短码获取渠道信息详情】--重复 | 重复 |  | 是
| 用户模板类信息列表查询 | CRH-SNP2105【用户模板类信息列表查询】 | 新增 |  | 否 | 2
| 用户模板类信息更新 | CRH-SNP2106【用户模板类信息更新】 | 新增 |  | 否 | 2
| 极速开户 | 客户端接口 | 已有 |  | 否
分享 | 一次分享信息获取 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】 | 新增 |  | 否 | 2
| 二次分享信息获取 | CRH-SNP4004【二次分享信息获取】 | 新增 |  | 否 | 2
| 分享广告位信息查询 | CRH-SNP4005【分享广告位信息查询】 | 新增 |  | 否 | 1
金融微店 | 分享微店 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
| 个人微店信息 | CRH-SNP-SHOP0001【微店个人信息获取】 | 已有 |  | 否 | 1
| 个人资料 | CRH-SNP2040【账户详情】--重复 | 修改 | 增加微店签名、个人介绍、微信二维码；修改职位字段 | 是
| 用户基础审核信息保存 | CRH-SNP2109【用户基础审核信息保存】 | 新增 |  | 否
| 用户基础审核状态查询 | CRH-SNP2120【用户基础审核状态查询】 | 新增 |  | 否 | 2
| 微店预览 | CRH-SNP-SHOP0003【素材信息查询（个人背景列表获取）】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0001【微店个人信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0004【微店模板对应素材】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7010【获取微店已添加的资讯信息】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP2107【查询新股详情】 | 新增 | 第三方未对接，暂时无法确定 | 否 | 4
| 微店访问统计 | CRH-SNP-SHOP0006 | 已有 |  | 否
| 投顾产品 | CRH-SNP7016【获取点睛投顾产品类型】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7003【查看微店店主推荐的产品】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7004【投顾产品添加关注】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7005【投顾产品取消关注】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7001【查询投顾产品】 | 已有 |  | 否
| 图说财经&热点概念 | CRH-SNP7010【获取微店已添加的资讯信息】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP7013【资讯信息列表】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP7011【微店添加资讯信息】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP7012【微店移除资讯信息】 | 已有 |  | 否
| 背景图片 | CRH-SNP-SHOP0003【素材信息查询（个人背景列表获取）】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0002【微店个人信息设置（包括个人背景设置和个人模板设置）】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0001【微店个人信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
| 微店模板 | CRH-SNP-SHOP0011【微店模板列表获取】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0002【微店个人信息设置（包括个人背景设置和个人模板设置）】--重复 | 重复 |  | 否
| 微店广场 | CRH-SNP-SHOP0011【微店模板列表获取】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0004【微店模板对应素材】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP-SHOP0012【精选微店列表查询】 | 已有 |  | 否
| 个人资料 | 我的-个人资料快速链接入口 | 重复 |  | 否
客户MOT | MOT待处理列表 | CRH-SNP5209【MOT待处理列表】--重复 | 重复 |  | 是
| 按分类查询MOT列表 | 同浙商MOT菜单一致，通过菜单返回列表 | 无 |  | 是
| 根据MOT类型查询MOT | CRH-SNP5210【查询MOT类消息列表】 | 已有 |  | 是
| 点击立即处理 | CRH-SNP5213【MOT详情查询】 | 已有 |  | 是
| MOT处理提交 | CRH-SNP5204【MOT处理提交】 | 已有 |  | 是
潜在客户 | 客户列表查询 | CRH-SNP5002【客户列表查询】 | 已有 |  | 是
| 添加潜在客户 | CRH-SNP2074【潜在客户添加】 | 已有 |  | 是
| 修改潜在客户 | CRH-SNP2073【潜在客户修改】 | 已有 |  | 是
| 删除潜在客户 | CRH-SNP2072【潜在客户删除】 | 已有 |  | 是
服务记录 | 列表查询 | CRH-SNP2091【服务记录列表查询】 | 已有 |  | 否
| 添加 | CRH-SNP2071【查询联系人信息】 | 已有 |  | 否
| 添加保存 | CRH-SNP2093【保存服务记录】 | 已有 |  | 否
产品中心 | 顶部轮播 | CRH-SNP3040【活动列表】--重复 | 重复 | 后台活动增加类型设置 | 否
| 热销产品 | CRH-SNP7018【查询热销投顾产品列表】 | 已有 |  | 否
| 产品详情 | CRH-SNP7001【查询投顾产品】 | 已有 |  | 否
| 产品详情-分享 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP4005【分享广告位信息查询】--重复 | 重复 |  | 否
| 点击投顾产品 | CRH-SNP7016【获取点睛投顾产品类型】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP7004【投顾产品添加关注】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP7005【投顾产品取消关注】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP7001【查询投顾产品】--重复 | 重复 |  | 否
图说财经 | 列表数据 | 嵌入第三方H5 | 无 |  | 否
| 图文分享 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP4005【分享广告位信息查询】--重复 | 重复 |  | 否
热点概念 | 所有资讯信息列表 | CRH-SNP7013【资讯信息列表】--重复 | 重复 |  | 否
| 概念详情 | CRH-SNP7014【资讯信息详情】 | 已有 |  | 否
| 子概念列表 | CRH-SNP7017【子概念列表查询】 | 已有 |  | 否
| 分享 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP4005【分享广告位信息查询】--重复 | 重复 |  | 否
|  | CRH-SNP2063【增加分享记录】 | 重复 |  | 否
邀约 | 邀约界面 | CRH-SNP4011【记录活动访问次数】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP2057【获取签约邀请码】 | 已有 |  | 否
| 查看邀请关系 | CRH-SNP3012【邀约邀请树型结构】 | 已有 |  | 否
| 查看邀请记录 | CRH-SNP3015【查询邀约邀请记录】 | 已有 |  | 否
| 分享 | CRH-SNP4003【一次分享信息获取】--重复 | 重复 |  | 否
客户贡献排行 | 排行列表 | CRH-SNP3020【不同维度查询排行列表】 | 已有 |  | 否
| 客户资产流水 | CRH-SNP3021【查询客户每月资产数据】 | 已有 |  | 否
| 客户详情 | 我的-客户-快速链接 | 重复 |  | 否
待办事项 | 待办事项列表 | CRH-SNP4023【获取账户待办事项列表】 | 已有 |  | 否
| 更新待办事项 | CRH-SNP4024【更新待办事项】 | 已有 |  | 否
| 删除待办事项 | CRH-SNP4025【删除待办事项】 | 已有 |  | 否
| 增加待办事项 | CRH-SNP4026【增加待办事项】 | 已有 |  | 否
产品销售统计 | 投顾产品销售统计 | CRH-SNP7007【投顾产品销售统计】 | 已有 |  | 否
| 投顾产品销售明细 | CRH-SNP7006【投顾产品销售明细】 | 已有 |  | 否
活动中心 | 活动列表 | CRH-SNP3040【活动列表】--重复 | 重复 |  | 否
| 活动详情 | CRH-SNP3042【活动详情】 | 已有 |  | 否
|  | CRH-SNP4011【记录活动访问次数】--重复 | 重复 |  | 否
开户进度 | 查进度列表 | CRH-SNP3200【根据经纪人用户id查询不同开户进度用户数量】 | 已有 |  | 否
| 查询客户类表 | CRH-SNP3203【根据经纪人用户id和用户名称查询用户列表】 | 已有 |  | 否
开户统计 | 统计数据区域 | CRH-SNP2066【开户统计数据】 | 已有 |  | 否
| 走势 | 是CRH-SNP2067【根据时间查询走势】 | 已有 |  | 是
经纪人排行 | 经纪人排行 | 排行榜月排行/理财经理:CRH-SNP3013 | 修改 | 后台开发注意：合并成3013接口 | 否 | 1
|  | 排行榜日排行/经纪人:CRH-SNP3014 | 废弃
客户 | 客户列表查询 | CRH-SNP5002【客户列表查询】--重复 | 重复 |  | 是
| 客户详情 | CRH-SNP2071【查询联系人信息】--重复 | 重复 |  | 否
业绩 | 我的业绩 | CRH-SNP3011【我的业绩】 | 已有 |  | 否
| 经纪人工资信息 | CRH-SNP3017【经纪人工资信息】 | 已有 |  | 否
| 客户贡献 | CRH-SNP3025【客户贡献明细】 | 已有 |  | 否
个人资料 | 个人资料 | CRH-SNP2040【账户详情】 | 重复 |  | 否
| 头像 | CRH-SNP2109【用户基础审核信息保存】 CRH-SNP2120【用户基础审核状态查询】 | 重复 |  | 否 | 1
| 职位 |  |  |  | 否 | 1
| 个人介绍 |  |  |  | 否 | 1
| 微信二维码 |  |  |  | 否 | 1
渠道管理 | 渠道列表 | CRH-SNP2013【获取登录用户的渠道列表】--重复 | 重复 |  | 否
| 渠道详情 | CRH-SNP2014【通过渠道短码获取渠道信息详情】--重复 | 重复 |  | 否
| 设置首推渠道 | CRH-SNP2042【设置渠道为首推渠道】--重复 | 重复 |  | 否
| 渠道营业部列表 | CRH-SNP2043【获取渠道关联的营业部列表】--重复 | 重复 |  | 否
| 渠道存管银行列表 | CRH-SNP2044【获取渠道关联的银行列表】--重复 | 重复 |  | 否
客服电话 | 查询客服电话 | CRH-SNP2108【查询客服电话】 | 新增 |  | 否 | 2
设置 | 修改密码 | CRH-SNP2036 | 已有 |  | 否
| 版本信息 | 待定 | 已有 |  | 否
经纪人签约 | 个人资料 | CRH-SNP2040【账户详情】--重复 | 重复 |  | 否
| 签约流程状态查询 | CRH-SNP3050【签约流程状态查询】 | 已有 |  | 否
| 保存签约用户信息 | CRH-SNP3051【保存签约用户信息】 | 已有 |  | 否
| 保存签约用户营业部信息 | CRH-SNP3052【保存签约用户营业部信息】 | 已有 |  | 否
| 档案组件上传视频 | CRH-SNP3053【档案组件上传视频】 | 已有 |  | 否
| 提交流程 | CRH-SNP3054【提交流程】 | 已有 |  | 否
| 获取签约流程协议 | CRH-SNP3055【获取签约流程协议】 | 已有 |  | 否
| 签署签约流程协议 | CRH-SNP3056【签署签约流程协议】 | 已有 |  | 否
| 申请流水列表 | CRH-SNP3057【申请流水列表】 | 已有 |  | 否
| 获取业务协议列表 | CRH-SNP3058【获取业务协议列表】 | 已有 |  | 否
| 获取用户签约信息 | CRH-SNP3059【获取用户签约信息】 | 已有 |  | 否
| 解约信息修改 | CRH-SNP3060【解约信息修改】 | 已有 |  | 否
| 获取用户解约信息 | CRH-SNP3061【获取用户解约信息】 | 已有 |  | 否
| 获取营业部套餐列表 | CRH-SNP3062【获取营业部套餐列表】 | 已有 |  | 否
| 获取套餐协议列表 | CRH-SNP3063【获取套餐协议列表】 | 已有 |  | 否
| 获取套餐分成方式列表 | CRH-SNP3064【获取套餐分成方式列表】 | 已有 |  | 否
| 获取签约流程协议 | CRH-SNP3065【获取签约流程协议】 | 已有 |  | 否
| 替换合同占位符 | CRH-SNP3066【替换合同占位符】 | 已有 |  | 否
| 保存签署后合同信息 | CRH-SNP3067【保存签署后合同信息】 | 已有 |  | 否
| 保存续签或变更信息 | CRH-SNP3068【保存续签或变更信息】 | 修改 |  | 否 | 3

## Sheet1
经济圈2019开发计划
阶段 | 模块/菜单 | 功能/任务 | 版本 | 负责人 | 工作量（人/天） | 开始日期 | 完成日期 | 进度（%) | 状态 | 备注
需求研讨
产品原型设计
UI
架构/设计